## Resumen
ACCIONES CORRECTIVAS · CD38 Ag01 Barranquilla
Generado el 11 de septiembre de 2026 a las 11:36 a. m.
| VENCIDAS | CRÍTICAS ABIERTAS | VENCEN HOY | EFECTIVIDAD
| 2 | 2 | 0 | 100%
| la más vieja, 3 días | prioridad alta sin cerrar | antes de las 23:59 | meta 90% · sobre lo verificado
CUMPLIMIENTO POR ÁREA
| Área | Efectivas | Verificadas | %
| Recibo | 4 | 4 | 100% | ██████████
| Almacenamiento | 2 | 5 | 40% | ████
| Quiebra | 0 | 0 | —
VENCIDAS · HAY QUE HABLAR DE ESTAS
| Código | Qué es |  | Responsable | Días
| AC-0147 | Estibas mal apiladas en el pasillo de picking 3 |  | M. Barrios | 3
| AC-0145 | Envase sin separar por clase en el muelle 2 |  | M. Barrios | 2

## Acciones
Código | Tipo | Qué es | Motivo | Área | Zona | Prioridad | Estado | Reportada | Vence | Días | Vencida | Responsable | Reportó | Qué se hizo | Cerró | Cerrada | Efectiva | Verificó | Nota de verificación | Veces aquí | Fotos | Causa raíz
AC-0147 | Correctiva | Estibas mal apiladas en el pasillo de picking 3 | Apilado incorrecto | Almacenamiento | Pasillo 3 (AG01-PAS-03) | alta | abierta | 2026-09-06 11:36 | 2026-09-08 11:36 | 6 | SÍ | M. Barrios | G. Visbal | [6 empty] | 3 | 2
AC-0145 | Correctiva | Envase sin separar por clase en el muelle 2 | Envase sin separar | Quiebra | Muelle 2 (AG01-MUE-02) | alta | abierta | 2026-09-06 11:36 | 2026-09-08 11:36 | 6 | SÍ | M. Barrios | G. Visbal | [6 empty] | 1 | 2
AC-0139 | Correctiva | Estibas mal apiladas en el pasillo de picking 3 | Apilado incorrecto | Almacenamiento | Pasillo 3 (AG01-PAS-03) | alta | verificada | 2026-09-06 11:36 | 2026-09-08 11:36 | 6 |  | M. Barrios | G. Visbal | Se reapilo y se marco el piso | M. Barrios | 2026-09-09 19:36 | SÍ | G. Visbal |  | 2 | 2
AC-0131 | Correctiva | Estibas mal apiladas en el pasillo de picking 3 | Apilado incorrecto | Almacenamiento | Pasillo 3 (AG01-PAS-03) | media | cerrada | 2026-09-06 11:36 | 2026-09-08 11:36 | 6 |  | M. Barrios | G. Visbal | Se repinto la demarcacion | M. Barrios | 2026-09-11 05:36 |  |  |  | 1 | 1

## Reincidencia
DÓNDE SE REPITE LO MISMO
Mismo motivo, mismo sitio. A las 3 veces el sistema deja de aceptar otra corrección y exige preventiva con causa raíz.
| Motivo | Zona | Veces | Abiertas | Última | Qué toca
| Apilado incorrecto | Pasillo 3 | 3 | 1 | 2026-09-06 11:36 | Exige acción preventiva